## TDSheet
Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на «01» января 2018 г.
Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год
Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации |  | Наименование мероприятия | Основные результаты реализации | Источники финансирования | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | целевые показатели |  | Причины отклонений
[9 empty] | Ожидаемые | Достигнутые
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 гг.
"Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 гг" | 01101 | 01020 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.Мероприятия по улучшению функционирования систем теплоснабжения | Ремонт участка теплотрассы от теплового центра до детского сада по ул. Песочная,д.1,дер.Бережки | Средства местного бюджета | 207476 | 111120 | 96356 | Износ тепловых сетей до начала мероприятия 100%,осуществление мероприятий по приборному учету, контролю и рациональному регулированию расхода энергетических ресурсов; снижение бюджетных затрат и роста цен на энергетические ресурсы, улучшение социальных и бытовых условий населения, удовлетворение спроса на энергетические ресурсы | Износ тепловых сетей после проведения ремонта 78,4%.Тепловые потери на отремонтированном участке теплосети отсутствуют. За счет средств управляющей компании установлены счетчики электроэнергии на общедомовые нужды.Ремонт сетей уличного освещения позволил создать более комфортные условия проживания жителям поселения. | Экономия после проведения конкурсных процедур
Экономия после проведения конкурсных процедур
"Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 годы" | 01102 | 01030 | Основное мероприятие "Ремонт и содержание уличного освещения" оплата электроэнергии | Проведена оплата электроэнергии уличного освещения | Средства местного бюджета | 426608.04 | 359608.04 | 67000 |  |  | Дефицит средств в бюджете
"Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 годы" | 01102 | 01040 | Основное мероприятие "Ремонт и содержание уличного освещения" ремонт и содержание сетей | Проведена оплата работ по ремонту уличного освещения | Средства местного бюджета | 46000 | 14000 | 32000 |  |  | Дефицит средств в бюджете
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2017-2019годы"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2017-2019годы" | 02001 | 01070 | Мероприятия по бесперебойному водоснабжению высокого качества населения населенных пунктов" - Приобретение и ремонт оборудования для систем водоснабжения и водоотведения | Замена глубинного насоса на ВОС д.Бережки | Средства местного бюджета | 93800 | 93531.77 | 268.23 | Бесперебойное водоснабжение высокого качества населения населенных пунктов Бережковского сельского поселения, обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан,создание санитарно – эпидемиологического благополучия человека | В течении 2017 года водоснабжение населенных пунктов осуществлялось регулярно.Население обеспечено экологически безопасной водой.Эпидемий , связанных с подачей некачественной воды на территории поселения не зафиксировано | Целевые показатели достигнуты
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района "Развитие газоснабжения и газификации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 год
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района "Развитие газоснабжения и газификации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 год | 03001 | 60200 | Основное мероприятие "Мероприятия по развитию газоснабжения и газификации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района " Газоснабжение жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная, д. Бережки Волховского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | Проведена оплата проекта и оплата услуг госэкспертизы проекта по газификаци жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная, д. Бережки Волховского района Ленинградской области и | Средства бюджета Волховского муниципального района | 341826.26 | 341826.26 | 0 | Газификация ул. Набережная, ул. Придорожная, ул. Заречная дер. Бережки МО Бережковское сельское поселение.Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте 2200м | Строительство газопровода перенесено на 2018 год в связи с проведением госэкспертизы проекта.Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовла-дений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. после вво-да объекта в эксплу-атацию | В связи с продление сроков выполнения данного мероприятий ,достижение целевых показателей перенесено на 2018 год
| 03001 | 70200 |  |  | Средства областного бюджета ЛО | 652000 | 652000
| 03001 | S0200 |  |  | Средства местного бюджета | 101000 | 100739 | 261
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019гг"
"Подпрограмма"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" | 05101 | 01110 | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | Регулярная расчистка дорог от снега в зимнее время, ямочный ремонт дороги д.Запорожье,Вельца,Кирилловка ,Заднево | Средства местного бюджета | 1459832.52 | 849333.02 | 610499.5 | Потребность в улучшении потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения на территории МО Бережковское сельское поселение. | Проведены мероприятия по паспортизации всех дорог местного значения.Улучшены потребительские свойства улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения на территории МО Бережковское сельское поселение.Фактов ДТП на дорогах местного значения не зарегистрировано. | В связи с ухудшением погодных условий ремонтные работы перенесены на 2018 год
"Подпрограмма"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" | 05101 | 70140 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Блитово, протяженностью 0,542 км., площадью 2168,м.кв. | Средства областного бюджета ЛО | 577300 | 577300 | 0 |  |  | Целевые показатели достигнуты .
| 05101 | S0140 |  |  | Средства местного бюджета | 823000 | 496225.06 | 326774.94 |  |  | Целевые показатели достигнуты . Экономия после проведения конкурсных процедур
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016 годы" | 06001 | 74370 | "Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий" Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения,созданию условий для организации досуга,развития местного традиционного народного художественного творчества,сохранения,возрождения и развития народных художественных промыслов | Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение сценической обуви | Средства областного бюджета ЛО | 102000 | 102000 | 0 | Удельный вес населения посещающих культурно-массовые меропрития 25,7% | Удельный вес населения посещающих культурно-массовые меропрития 25,8% | Целевые показатели достигнуты
| 06001 | S4370 |  |  | Средства местного бюджета | 10200 | 10200 | 0
| 06001 | 00170 | "Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий" | субсидия на выполнение муниципального задания | Средства местного бюджета | 3254897.74 | 3254897.74 | 0
| 06001 | 72020 | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение металлических стеллажей для библиотеки | Средства областного бюджета ЛО | 150000 | 149900 | 100
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Охрана окружающей среды и развитие территории в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы
"Подпрограмма"Благоустройство,санитарное содержание и развитие территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы" | 08101 | 01160 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Проводится уборка свалок в местах захоронений в рамках благотворительных субботников , с участием населения | Средства местного бюджета | 10000 | 0 | 10000 | Места захоронений требуют постоянного ухода | Жалоб по содержанию данных объектов не поступало | Целевые показатели достигнуты
| 08101 | 01170 | Уборка и содержание территорий и мест отдыха | Проведена уборка несанкционированной свалки в д.бережки ул.Набережная | Средства местного бюджета | 34300 | 30646.57 | 3653.43 | Имеется 1 несанкционированная свалка в районе дБережки ул.Набережная | По состоянию на 01.01.2018г. Свалка ликвидирована | Целевые показатели достигнуты
| 08101 | 72020 | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Проведены работы по благоустройству территории ул.Песочная д.10 | Средства областного бюджета ЛО | 200000 | 198978 | 1022 | Целевые показатели достигнуты |  | Целевые показатели достигнуты
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2020 годы
"Подпрограмма"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" | 09101 | 01180 | Содействие в продвижении продукции(работ,услуг)субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки(ярмарки,выставки,конференции,семинары) | Проведена информационно-методическая поддержка представителей малого бизнеса | Средства местного бюджета | 3000 | 2941 | 59 | количество субъектов малого предпринимательства должно составить не менее 10 единиц, - прирост количества граждан, вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности, составит не менее 8 человек; | Количество субъектов малого предпринимательства составляет 12 единиц.Прирост количества граждан,вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности 10 человек. | Целевые показатели достигнуты .Мероприятия проводились без финансоых затрат
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Повышение эффективности государственного управления в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019гг"
"Подпрограмма"Развитие системы государственной гражданской службы и развитие условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района своих полномочий на 2017-2019гг" | 10101 | 01190 | Публикация информации в средствах массовой информации | Публикация информации осуществляется в газете "Волховские огни" и на сайте сетевого издания СМИ-Ленинградское областное информационное агенство "ЛЕНОБЛИНФОРМ" | Средства местного бюджета | 135029 | 112233.39 | 22795.61 | Уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой низ-кий, большая разбросанность и удаленность населенных пунктов по территории поселе-ния. | Местное население полностью проинформировано о работе органов местного самоуправления,тем самым привлечено к общему взаимодействию в решении вопросов местного значения.Уровень благоустройства территории значительно улучшился.Активно работают старосты населенных пунктов. | Целевые показатели достигнуты.Фактический расход средств оказался ниже плановых по причине дефицита средств в бюджете. По данной статье бюджета образовалась кредиторская задолженность.
| 10101 | 1200 | Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года №984нв | Прошли диспансеризацию 6 муниципальных служащих | Средства местного бюджета | 30000 | 24900 | 5100 | создание условий для эффективного выпол-нения органами местного самоуправления своих полномочий(проведение диспансеризации один раз в год | Проведена диспансеризации муниципальных служащих(6 чел) | Целевые показатели достигнуты
| 10101 | 01210 | Мероприятия по повышению квалификации специалистов администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение в рамках подпрограммы | Курсы повышения квалификации прошли три специалиста администрации | Средства местного бюджета | 30000 | 20500 | 9500 | Для развития системы муниципальной службы и условий для эффективного выполнения орга-нами местного самоуправления своих полно-мочий необходимо создать условия для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы,разработать мероприятия противодействующие коррупции | В 2016 году прошли курсы повышения квалификации 2 специалиста администрации по вопросам применения 44-ФЗ и Бюджетный учет отчетность и контроль в органах местного самоуправления. В рамках антикоррупционных мер разработан план.По итогам проведенного анализа за 2017 год, фактов коррупции среди работников администрации не выявлено. | Целевые показатели достигнуты
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Безопасность муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019годы
Подпрограмма"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы" | 11101 | 01240 | Мероприятия первичных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности | Средства местного бюджета | 2000 | 0 | 2000 | Снижение пожароопасной обстановки в МО Бережковское сельское поселение | Жители всех населенных пунктов муниципального образования проинформированы о мерах пожарной безопасности. В МО Бережковское СП зарегистрирован 1 пожар за 2017 год | В связи с дефицитом средств в бюджете , мероприятия проводились без использования финансовых средств
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское поселение в 2017-2019г"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО бережковское сельское поселение в 2015-2016г" | 12001 | 74310 | Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Обработано химическим методом 30,4 ГА площадей засоренных борщевиком | Средства областного бюджета ЛО | 189676.23 | 189676.23 | 0 | Планируемая площадь обработки от борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав МО Бережковское сельское поселение 30,4 га
[9 empty] | 80% | 100% | Целевые показатели достигнуты
| 12001 | S4310 |  |  | Средства местного бюджета | 82400 | 82399.46 | 0.54
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие территории деревни Бережки на 2016-2018 годы"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие территории деревни Бережки на 2016-2018 годы" | 13001 | 74390 | Мероприятия по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений | (Устройство пешеходной дорожки из брусчатки от дома №1 до дома №4 по ул. Песочная д. Бережки Волховского района Ленинградской области, в т.ч.установка светильников уличного освещения вдоль пешеходной дорожки от дома №1 до дома №4 ,Планировка территории,установка поребриков на перекрестке пешеходной части у д.№2 и №3 по ул. Песочная ,Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО на контейнерной площадке у дома №1 по ул. Песочная | Средства областного бюджета ЛО | 1087000 | 1085360.57 | 1639.43 | повышение уровня благоустройства создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории д.Бережки по ул.Песочная |  | Целевые показатели достигнуты .Экономия после проведения конкурсных процедур
| 13001 | S4390 |  |  | Средства местного бюджета | 108700 | 108655.43 | 44.57 | 80% | 100% | Целевые показатели достигнуты .Экономия после проведения конкурсных процедур
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района " Развитие части территории муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2017 год"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района " Развитие части территории муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2017 год" | 14001 | 70880 | Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления | Ремонт уличного освещения в д.Кирилловка,д.Вельца,д.Запорожье 3470м | Средства областного бюджета ЛО | 462066.97 | 462066.97 | 0 | Достичь бесперебойного освещения улиц в 2017 году |  | Целевые показатели достигнуты .
| 14001 | S0880 |  |  | Средства местного бюджета | 46457.53 | 46257.53 | 200 | 100% | 100% | Целевые показатели достигнуты .
| 14001 | 70880 | Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления | Замена светильников уличного освещения д.Кирилловка, д.Вельца д.Запорожье 6шт. | Средства областного бюджета ЛО | 60733.03 | 60733.03 | 0 | Достичь уровня обеспеченности населенных пунктов уличным освещением в 2017 году до 60 % потребности |  | Целевые показатели достигнуты .
| 14001 | S0880 |  |  | Средства местного бюджета | 6042.47 | 6042.47 | 0 | 60% | 65% | Целевые показатели достигнуты .
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-2017 годы и на период до 2020 года» на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-2017 годы и на период до 2020 года» на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение | 15001 | 70670 | На капитальный ремонт объектов(культура)- Капитальный ремонт Дома культуры д.Бережки | Проведены электромонтажные работы по ремонту освещения зрительного зала и благоустройству территории парковой зоны | Средства областного бюджета ЛО | 4919202.41 | 4919202.41 | 0 | % выполнения работ по объекту |  | Целевые показатели достигнуты .
| 15001 | S0670 |  |  | Средства местного бюджета | 321000 | 313991.64 | 7008.36 | 100 | 100
| 15001 | R0180 | На проектирование,строительство и реконструкцию объектов (массовый спорт)- строительство открытой спортивной площадки д.Бережки | Проведены работы по строительству открытой спортивной площадки д.Бережки | Средства областного бюджета ЛО | 11000000 | 11000000 | 0 | Увеличение численности населения Ленинградской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | Целевые показатели достигнуты
| 15001 | R0180 |  |  | Средства федерального бюджета | 3155400 | 3155400 | 0
| 15001 | L0180 |  |  | Средства местного бюджета | 659550 | 659550 | 0 | 215 | 330
|  |  | Итого: |  |  | 30788498.2 | 29592215.59 | 1196282.61
Глава администрации: В.Б.Ожерельев
Исп.Панкратьева С.Ю.т.8-813-63-37-740