## TDSheet
Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на «01» января 2020 г.
Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год
Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации |  | Наименование мероприятия | Основные результаты реализации | Источники финансирования | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | Не исполнено, тыс. руб. | целевые показатели |  | Причины отклонений
[9 empty] | Ожидаемые | Достигнутые
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 гг.
"Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 гг" | 01101 | S4270 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.Мероприятия по улучшению функционирования систем теплоснабжения |  |  |  |  | 0 | приобретение 1 единицыавтономного источника электроснабжения (дизель-генератор марки АД-100-Т400) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения,осуществление мероприятий по приборному учету, контролю и рациональному регулированию расхода энергетических ресурсов; снижение бюджетных затрат и роста цен на энергетические ресурсы, улучшение социальных и бытовых условий населения, удовлетворение спроса на энергетические ресурсы | приобретен 1 единицаавтономного источника электроснабжения (дизель-генератор марки АД-100-Т400) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения.Работа котельной бесперебойная.Ремонт сетей уличного освещения позволил создать более комфортные условия проживания жителям поселения.Вводится приборный учет потребления электроэнергии.
"Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 годы" | 01101 | S4270 | Софинансирование на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератор марки АД-100-Т400) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения | Средства бюджета Волховского муниципального района |  |  | 0
[5 empty] | Средства местного бюджета | 103.4 | 102.7 | 0.7 |  |  | Экономия после проведения конкурсных процедур
[5 empty] | Средства областного бюджета ЛО | 1287 | 1287 | 0 |  |  | Экономия после проведения конкурсных процедур
"Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 годы" | 01102 | 01030 | Основное мероприятие "Ремонт и содержание уличного освещения" оплата электроэнергии | Проведена оплата электроэнергии уличного освещения | Средства местного бюджета | 1900 | 998 | 902
"Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 годы" | 01102 | 01040 | Основное мероприятие "Ремонт и содержание уличного освещения" ремонт и содержание сетей | Проведена оплата работ по ремонту уличного освещения | Средства местного бюджета | 794 | 701 | 93
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района "Развитие газоснабжения и газификации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района "Развитие газоснабжения и газификации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год | 03001 | F0200 | Основное мероприятие "Мероприятия по развитию газоснабжения и газификации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района " на разработку проектно-изыскательных работ по капитальному строительству объектов газификации и прохождения Государственной экспертизы | Проведена оплата расчета потребления газа для д.Хотуча и д.Замошье для дальнейшего проектирования газификации этих деревень | Средства местного бюджета | 127.1 | 20.4 | 106.7 | Газификация д.Хотуча и д.Замошье | Проектные работы планируется провести в 2021-2023 гг
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района "Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» на 2019-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан ,нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2019-2020гг" | 04201 | L4970 | Основное мероприятие"Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение" | Предоставление социальной выплаты многодетной семье на улучшение жилищных условий | Средства местного бюджета | 1311.8 | 1307.5 | 4.3 | Предоставление соц.выплаты ммногодетной семье и улучшение жилищных условий , путем приобретения жилья. | Соц.выплата предоставлена.Многодетная семья приобрела квартиру в д.Бережки
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020гг"
"Подпрограмма"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" | 05101 | 01110 | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | Ремонт участка автомобиль+F31+F27:F30+A27:N37+A27:N32+F27:F31+F27:F30 | Средства местного бюджета | 2011.6 | 1719.6 | 292 | Потребность в улучшении потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения на территории МО Бережковское сельское поселение. | Проведены мероприятия по паспортизации и оценка тех.состояния всех дорог местного значения.Улучшены потребительские свойства улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения на территории МО Бережковское сельское поселение.Фактов ДТП на дорогах местного значения не зарегистрировано. | Целевые показатели достигнуты .
"Подпрограмма"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" | 05101 | 1120 | Паспортизация дорог | Оценка технического состояния дорог | Средства местного бюджета | 150 | 150 | 0 |  |  | Целевые показатели достигнуты .
Целевые показатели достигнуты .
"Подпрограмма"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" | 5101 | S0140 | софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Хотуча ул.Лесная | Средства местного бюджета | 633.6 | 560.7 |  |  |  | Целевые показатели достигнуты .
| 05101 | 60660 | Расходы за счет резервного фонда администрации Волховского муниципального района на проведение работ по расчистке дорог от снега | Расчистка дорог от снега | Средства бюджета Волховского муниципального района | 150 | 136.7 | 0 |  |  | Целевые показатели достигнуты .
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы" | 06001 | S0360 | На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Средства областного бюджета ЛО | 535.1 | 535.1 | 0 | Удельный вес населения посещающих культурно-массовые меропрития 25,7% | Удельный вес населения посещающих культурно-массовые меропрития 25,8% | Целевые показатели достигнуты
0
| 06001 | S0360 |  |  | Средства местного бюджета | 484.3 | 484.3 | 0
| 06001 | 00170 | "Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий" | субсидия на выполнение муниципального задания | Средства местного бюджета | 3478.6 | 3478.6 | 0
| 06001 | 72020 | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение оргтехники, пожарного обрудования (огнетушители и пожарные шкафы); проведение текущего ремонта здания ДК, в т.ч. ремонт туалета (разделение санузла), огнезащитная обработка чердачных помещений, крыши и сцены противопожарными средствами и техническое обслуживание пожарного водопровода | Средства бюджета ЛО | 500 | 500 | 0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019год" | 07001 | 00170 | "Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий" | субсидия на выполнение муниципального задания | Средства местного бюджета | 432.2 | 432.2 |  | увеличение доли населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 24% | Доля населения ,занимающегося регулярно физической культурой и спортом 27% | Целевые показатели достигнуты
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Охрана окружающей среды и развитие территории в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы
"Подпрограмма"Благоустройство,санитарное содержание и развитие территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы" | 08101 | 01160 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Проводится уборка свалок в местах захоронений в рамках благотворительных субботников , с участием населения и средств бюджета МО Бережковское СП.Проведено ограждение кладбища д.Бережки д.Хотуча | Средства местного бюджета | 1932.8 | 566.8 | 1366 | Места захоронений требуют постоянного ухода | Жалоб по содержанию данных объектов не поступало | Целевые показатели достигнуты
| 08101 | 01170 | Уборка и содержание территорий и мест отдыха | Проведена уборка несанкционированных свалок в д.Бережки, разработаны паспорта отходов и лимиты образования отходов , согласованные с департаментом Росприроднадзора по СЗФО | Средства местного бюджета | 211 | 170.4 | 40.6 | Отсутствует проект НООЛР | Разработан проект НООЛР на вывоз отходов на 5 лет | Целевые показатели достигнуты
| 8101 | 1280 | Мероприятия по развитию территории д.Бережки | Проведены работы по проектированию благоустройства общественной территории у ДК д.Бережки | Средства местного бюджета | 157.2 | 157.2 | 0 | Комфортное проживание жителей на территории МО Бережковское сельское поселение | Разработан проект на благоустройство общественной территории у ДК д.Бережки. | Целевые показатели будут достигнуты в 2020-2021 году после проведения работ по благоустройству.
| 8101 | F0380 | Софинансирование мероприятии по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №3 и №4 по ул. Песочная д. Бережки | Проведены мероприятия по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №3 и №4 по ул. Песочная д. Бережки | Средства местного бюджета | 559 | 559 | 0 |  | территория многоквартирных домов №3№4 благоустроена. | Целевые показатели достигнуты
| 8101 | 60380 | Благоустройство общественных зон и дворовых территорий многоквартирных домов |  | Средства бюджета Волховского МР | 5800 | 5800 | 0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2020 годы".
"Подпрограмма"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" | 09101 | 01180 | Содействие в продвижении продукции(работ,услуг)субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки(ярмарки,выставки,конференции,семинары) | Проведена информационно-методическая поддержка представителей малого бизнеса | Средства местного бюджета | 10 | 0 | 10 | количество субъектов малого предпринимательства должно составить не менее 10 единиц, - прирост количества граждан, вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности, составит не менее 8 человек; | Количество субъектов малого предпринимательства составляет 12 единиц.Прирост количества граждан,вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности 10 человек. | Целевые показатели достигнуты .Мероприятия проводились без финансоых затрат
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Повышение эффективности государственного управления в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019гг"
"Подпрограмма"Развитие системы государственной гражданской службы и развитие условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района своих полномочий на 2017-2019гг" | 10101 | 01190 | Публикация информации в средствах массовой информации | Публикация информации осуществляется в газете "Волховские огни" и на сайте сетевого издания СМИ-Ленинградское областное информационное агенство "ЛЕНОБЛИНФОРМ" | Средства местного бюджета | 100 | 80.5 | 19.5 | Уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой низ-кий, большая разбросанность и удаленность населенных пунктов по территории поселе-ния. | Местное население полностью проинформировано о работе органов местного самоуправления,тем самым привлечено к общему взаимодействию в решении вопросов местного значения.Уровень благоустройства территории значительно улучшился.Активно работают старосты населенных пунктов. | Целевые показатели достигнуты.Фактический расход средств оказался ниже плановых по причине дефицита средств в бюджете. По данной статье бюджета образовалась кредиторская задолженность.
| 10101 | 1200 | Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года №984нв | Прошли диспансеризацию 6 муниципальных служащих | Средства местного бюджета | 30 | 24.9 | 5.1 | создание условий для эффективного выпол-нения органами местного самоуправления своих полномочий(проведение диспансеризации один раз в год | Проведена диспансеризации муниципальных служащих(6 чел) | Целевые показатели достигнуты
| 10101 | 01210 | Мероприятия по повышению квалификации специалистов администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение в рамках подпрограммы | Курсы повышения квалификации прошли три специалиста администрации | Средства местного бюджета | 40 | 38.9 | 1.1 | Для развития системы муниципальной службы и условий для эффективного выполнения орга-нами местного самоуправления своих полно-мочий необходимо создать условия для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы,разработать мероприятия противодействующие коррупции | В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 3 специалиста администрации по вопросам применения 44-ФЗ и Бюджетный учет отчетность и контроль в органах местного самоуправления. В рамках антикоррупционных мер разработан план.По итогам проведенного анализа за 2019 год, фактов коррупции среди работников администрации не выявлено. | Целевы+L49+A46:N49A45:N49+A46:N4+K47:N49
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района"Безопасность муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019годы
Подпрограмма"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018-2019 годы" | 11101 | 01220 | Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" | Создание материально-технической базы по обеспечению противопожарной безопасности | Средства местного бюджета | 25 | 16.8 | 8.2 | Снижение пожароопасной обстановки в МО Бережковское сельское поселение | Жители всех населенных пунктов муниципального образования проинформированы о мерах пожарной безопасности. Проведена опашка лесной полосы в д.Кирилловка ,граничащая с деревней.Приобретены ранцы для пожаротушения для членов ДПД. Члены ДПД прошли обучение. | Целевые показатели достигнуты
| 11101 | 01230 |  | Предупреждение и тушение пожаров | Средства местного бюджета | 75 | 27.9 | 47.1
Подпрограмма"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы" | 11102 | 01240 | Мероприятия первичных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности | Средства местного бюджета | 5 | 1.5 | 3.5
Подпрограмма"Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018-2019г | 11201 | 01260 | Мероприятия по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений" | Приобретение наглядной агитации для поселения | Средства местного бюджета | 11 | 0 | 11
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское поселение в 2017-2019г"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское поселение в 2017-2021г" | 12001 | S4310 | Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Обработано химическим методом 32,4 ГА площадей засоренных борщевиком | Средства областного бюджета ЛО | 259 | 259 | 0 | Планируемая площадь обработки от борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав МО Бережковское сельское поселение 32,4 га
[9 empty] | 80% | 100% | Целевые показатели достигнуты
[5 empty] | Средства местного бюджета | 150 | 150 | 0
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие территории деревни Бережки на 2016-2018 годы"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области "Развитие территории деревни Бережки на 2019 год" | 13001 | S4660 | Софинансирование мероприятий на реализацию областного закона от 15 января2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | восстановление уличного освещения в дер. Бережки ул.Набережная(замена проводов, светильников, счетчиков);устройство пешеходной дорожки у открытой спортивной площадки д.Бережки (с установкой скамеек и урн) | Средства областного бюджета ЛО | 1028.8 | 1028.8 | 0 | повышение уровня благоустройства создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории д.Бережки |  | Целевые показатели достигнуты .
[5 empty] | Средства местного бюджета | 57.3 | 57.3 | 0 | 80% | 100% | Целевые показатели достигнуты .
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района " Развитие части территории муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2018 год"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района" Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018гг"
Муниципальная программа муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-2017 годы и на период до 2020 года» на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение | 15001 | 01270 | Капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов | Проведение обследования,составление сметной документации и проведение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт здания спортивного зала | Средства местного бюджета | 421.9 | 421.9 | 0 | формирование здорового образа жизни через спортивно-оздоровительные мероприятия, привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, развитие интеллектуальных и нравственных способностей |  | Целевые показатели будут достигнуты после проведения капитального ремонта здания спортивного зала
[9 empty] | 15% населения д.Бережки будут привлечены к занятиям в спортивных кружках и секциях | 5% населения д.Бережки будут привлечены к занятиям в спортивных кружках и секциях
|  |  | Итого: |  |  | 24771.7 | 21774.7 | 2839.5
Глава администрации: В.Б.Ожерельев
Исп.Панкратьева С.Ю.т.8-813-63-37-740